МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВОРОНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ

(ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«22»  марта  2012 г.                                                                                                             № 22

д. Воронино

Об утверждении плана мероприятий

по защите населения и территории

Воронинского сельского поселения

от пожаров на пожароопасный сезон 2012 года

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 14 закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях своевременной подготовки к пожароопасному сезону 2012 года, снижения ущерба от лесных пожаров, своевременного проведения профилактических мероприятий по предупреждению возникновения лесных пожаров,

считаю необходимым:

- Утвердить план  мероприятий по защите населения и территории Воронинского сельского поселения от  пожаров на пожароопасный сезон 2012 года, согласно приложению № 1.

- Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном Бюллетене Воронинского сельского поселения.

- Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                   А. В. Пинус

(Глава Администрации)

Приложение № 1

к распоряжению  Главы поселения (Главы Администрации)

№ 22 от 16.03. 2012

План  мероприятий по защите населения и территории Воронинского сельского поселения от пожаров на пожароопасный сезон 2012 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить план сельского поселения по обеспечению пожарной безопасности и представить на рассмотрение в КЧС через отдел ГО и ЧС | до 15 апреля | Первый заместитель Главы Администрации |
| 2 | Заключить соглашение о взаимодействии при тушении природных пожаров в 2012 году с ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» | до 15 апреля | Глава поселения Первый заместитель Главы Администрации |
| 3 | Организовать на территории поселения добровольные пожарные дружины и оснастить первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | апрель | Глава поселения Первый заместитель Главы поселения |
| 4 | Организация противопожарных полос, разделяющих населенные пункты от лесного массива | май | Глава поселения |
| 5 | Приобретение первичных средств тушения пожаров | апрель | Глава поселения |
| 6 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы, провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3-х метров по периметру населенных пунктов, расположенных в близости от лесных массивов | май - сентябрь | Глава поселения МУП «Жилкомсервис» депутаты предприниматели население |
| 7 | Рассмотреть на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и ход подготовки поселения к пожароопасному периоду | до 15 апреля | Глава поселения |
| 8 | Определить порядок охраны лесов, находящихся в ведении Воронинского сельского поселения, заключить договора с государственной пожарной службой Томского района (5 отряд ГУ ФПС) по охране лесов от пожаров | по договоренности | 5 отряд ГУ ФПС Глава поселения |
| 9 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до Администрации Томского района | В течение пожароопасного периода | Глава поселения Первый заместитель Главы Администрации |
| 10 | Создать резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон | май | Глава поселения |
| 11 | Организация через средства массовой информации агитационно-разъяснительной работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности | май - октябрь | Первый заместитель Главы Администрации Администраторы населенных пунктов |
| 12 | Строительство пожарной части в с. Семилужки | в течение года | Глава поселения |